**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 17 сентября 2014 года №2839**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Газификация муниципального образования**

**город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»**

**(в редакции постановления администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**от 20 сентября 2016 года №3088)**

В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 июля  
2016 года №298-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 76 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2839 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  
20 сентября 2016 года №3088)следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик А.В. Рытова»;

2) абзац одиннадцатый приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем бюджетных ассигнований Программы | объем финансирования Программы составляет 138 985,2 тыс. рублей, в том числе из: средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) –129 463,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 23 010,6 тыс. рублей;  2016 год – 47974,2 тыс. рублей;  2017 год – 20 000,0 тыс. рублей;  2018 год – 38 478,3 тыс. рублей;  средств краевого бюджета (далее – краевой бюджет) – 9 522,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 9 522,1 тыс. рублей;  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей»; |

3) раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на 2015-2018 годы составляет 138 985,2 тыс. рублей;

2015 год – 23 010,6 тыс. рублей;

2016 год – 57 496,3 тыс. рублей;

2017 год – 20 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 38 478,3 тыс. рублей»;

4) приложение к муниципальной программе «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик В.А. Хрестин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | «ПРИЛОЖЕНИЕ | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | к муниципальной программе  «Газификация муниципального образования | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | | город-курорт Геленджик на 2015-2018 годы»  (в редакции постановления администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  мероприятия  муниципальной  программы | | Срок реализации мероприятия муниципаль-ной программы | | | | Источник финансирования (тыс. рублей) мероприятия муниципальной программы | | Объем финансирования, всего (тыс. рублей), в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | Ожидаемый результат (протяжен-ность  построен- ных газопроводов, км) | Получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятия |
| Всего | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | **2015-2018**  **годы** | | | | **В том**  **числе:** | | **138985,2** | | **23 010,6** | **57496,3** | **20 000,0** | **38478,3** | **151,39** | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление строительства) |
| **краевой бюджет** | | **9 522,1** | | **0,0** | **9 522,1** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | | **129463,1** | | **23 010,6** | **47974,2** | **20 000,0** | **38 478,3** |
| Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по   100-процентной газификации Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-курорт  Геленджик природным газом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Архипо-Осиповка.1 этап. От ШРП-2 до ШРП-3 | | 2015-2016  годы | | | | всего, в том числе: | | 24 396,9 | | 10 574,4 | 13822,5 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | управление  строительства |
| краевой  бюджет | | 9 522,1 | | 0,00 | 9 522,1 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 14874,8 | | 10 574,4 | 4300,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Архипо-Осиповка,  г. Геленджик. 2 этап | | 2017-2018  годы | | | | местный бюджет | | 25 024,9 | | 0,0 | 9546,6 | 5 000,0 | 10478,3 | 51,0 | управление строительства |
| 1.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода  с. Текос | | 2016 год | | | | местный бюджет | | 17 255,3 | | 0,00 | 17 255,3 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | управление строительства |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | |  | | | |  | | **66677,1** | | **10 574,4** | **40624,4** | **5 000,0** | **10 478,3** | **60,9** |  |
| 1. Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Пшадского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик   природным газом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Пшада | | 2015-2016  годы | | | | местный бюджет | | 15 151,2 | | 0,0 | 15 151,2 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | управление  строительства |
| 2.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Береговое | | 2016-2017  годы | | | | местный бюджет | | 10 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 19,9 | управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода с. Криница | | 2017-2018  годы | | | | местный бюджет | | 8 651,6 | | 2 908,8 | 742,8 | 5 000,0 | 0,0 | 7,2 | управление строительства |
| 2.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода хут. Бетта | | 2017-2018  годы | | | | местный бюджет | | 2 672,9 | | 1 995,0 | 677,9 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | управление строительства |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | |  | | | |  | | **36 475,7** | | **4 903,8** | **16 571,9** | **15 000,0** | **0,0** | **54,5** |  |
| 1. Наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Дивноморского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик   природным газом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления в хут. Широкая Щель, г. Геленджик | | 2018 год | | | | местный бюджет | | 3 000,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,0 | 1,9 | управление  строительства |
| 3.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в хут. Широкая Щель, г. Геленджик | | 2018 год | | | | местный бюджет | | 25 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 25 000,0 | 8,3 | управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.3 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Дивноморское (2 этап) | | 2015 год | | | | местный бюджет | | 1 018,4 | | 1 018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,43 | управление  строительства |
| 3.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода  по ул. Короленко в с. Дивноморское | | 2015 год | | | | местный бюджет | | 603,3 | | 603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 | управление  строительства |
| 3.5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода по ул. Шоссейной  в пос. Светлый  г. Геленджика | | 2015 год | | | | местный бюджет | | 1 690,8 | | 1 690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | управление  строительства |
| 3.6 | Проектирование и строительство газопровода низкого давления по ул. Черноморской в хут. Джанхот г. Геленджика | | 2015 год | | | | местный бюджет | | 591,2 | | 591,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.7 | Проектирование и строительство распределительного газопровода пос. Светлый – с. Возрождение, г. Геленджик | | 2015 год | | | | местный бюджет | | 3 628,7 | | 3 628,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,36 | управление  строительства |
| 3.8 | Проектирование и строительство разводящего газопровода в с. Дивноморское | | 2016 год | | | | местный бюджет | | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 16,25 | управление  строительства |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | |  | | | |  | | **35 832,4** | | **7 532,4** | **300,0** | **0,0** | **28000,0** | **42,89»** |  |
| Начальник управления строительства | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | И.Ю. Хафизов | |